## Перспективная программа
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта жилищного фонда Петриковского района на 2021-2025 годы
(наименование населенного пункта)
Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов,кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капиптального ремонта | Планируемые виды работ
Общежитие по ул.Гоголя,11 г.Петриков | 1987 | 5 | кирпичные | 1803 | н/у | 2021 | Ремонт кровли , ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт, ремонт конструкций парапетов . Устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. Замена внутридомовых инженерных систем водоснабжения, вентиляции, отопления, электроснабжения . Ремонт и замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг. Восстановление поврежденной внутренней отделки после замены инженерных систем во вспомогательных помещениях.Ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости. Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во вспомогательных помещениях.Замена ограждений лоджий.
Жилой дом №276 ул.Городокская н.п.Мышанка Петриковского района | 1978 | 5 | панельные | 3894 | н/у | 2021 | Устройство отмостки; замена заполнений оконных проёмов, расположенных во вспомогательных помещениях (в местах общего пользования); замены внутридомовых инженерная систем тепло- и водоснабжения, водоотведение; утепление торцевых стен фасада;устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты;устройство заземления (зануления);ремонт системы электроснабжения;ремонт кровли (полная замена покрытия кровли, замена стяжки);ремонт (замена) парапетов (укрытие оцинкованной сталью);ремонт вентшахт на кровли (подъем выше парапетов), с устройством козырьков;ремонт входной группы (безбарьерная среда); восстановления отделки вспомогательных, нарушенных при производстве работ по капитальному ремонту.
Жилой дом ул.Р.Люксембург,8 г.Петриков | 1960 | 2 | кирпичные | 152 | н/у | 2022 | Ремонт покрытий из асбестоцементных листов шатровой кровли; Ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт и дымовых каналов; Замена выходов на кровлю; Восстановление отмостки; Замена оконных заполнений, расположенных во вспомогательных помещениях; Замена внутридомовых инженерных систем, электро-,тепло- и водоснабжения, водоотведения.Ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости. Устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Жилой дом ул.Р.Люксембург,6 г.Петриков | 1961 | 2 | кирпичные | 253 | н/у | 2022 | Ремонт покрытий из асбестоцементных листов шатровой кровли; Ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт и дымовых каналов; Замена выходов на кровлю; Восстановление отмостки; Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во вспомогательных помещениях; Замена внутридомовых инженерных систем, тепло- и водоснабжения, водоотведения.Утепление фасада до требуемого значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
Жилой дом ул.Р.Люксембург,10 г.Петриков | 1973 | 3 | кирпичные | 1028 | н/у | 2022 | Ремонт мягкой кровли; Ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт и дымовых каналов; Замена выходов на кровлю; Восстановление отмостки; Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во вспомогательных помещениях; Замена внутридомовых инженерных систем, тепло- и водоснабжения, водоотведения.Ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости. Устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Жилой дом №10 ул.Интернациональная г.п.Копаткевичи | 1956 | 2 | кирпичные | 284 | н/у | 2022 | Ремонт кровли; Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения); Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №16 ул.Городокская н.п.Мышанка | 1936 | 4 | кирпичные | 2350 | н/у | 2022 | Ремонт покрытия из асбетоцементных листов шатровой кровли;Частичная замена отдельных конструктивных элементов кровли (стропильной системы);Замена выходов на кровлю;Устройство водосточной системы кровли;Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления); Ремонт инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг; Ремонт и восстановление несущей способности плит балконов и лоджий;замена ограждений баоконов и лоджей;Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №2 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | 1967 | 2 | кирпичные | 373 | н/у | 2022 | Ремонт фасада; Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления).Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №1 ул.Школьная г.п.Копаткевичи | 1972 | 2 | кирпичные | 764 | н/у | 2022 | Ремонт фасада; Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления);Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №28 ул.Чапаева г.Петриков | 1956 | 2 | кирпичные | 289 | н/у | 2023 | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения);Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №7 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | 1982 | 3 | кирпичные | 1137 | н/у | 2023 | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения); Ремонт водосточной системы; Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №9 ул.Партизанская г.п.Копаткевичи | 1981 | 2 | кирпичные | 610 | н/у | 2023 | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления ); Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №7 ул.Королева г.Петриков | 1965 | 5 | кирпичные | 3441 | 2014 (кровля) | 2023 | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления);Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №6 ул.Воровского г.Петриков | 1983 | 5 | кирпичные | 1815 | н/у | 2024 | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления по подвалу );Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №3 ул.Королева г.Петриков | 1970 | 5 | кирпичные | 3444 | 2015 (кровля,водопровод) | 2024 | Ремонт (замена) системы отопление; Ремонт (замена) системы отопления; Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №9 ул.Королева г.Петриков | 1965 | 5 | кирпичные | 3343 | 2015 (кровля) | 2025 | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления по подвалу ); Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №14 ул.Р.Люксембург г.Петриков | 1974 | 3 | кирпичные | 1400 | н/у | 2025 | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления по подвалу ); Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.
Жилой дом №12 ул.Р.Люксембург г.Петриков | 1974 | 3 | кирпичные | 694 | н/у | 2025 | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем (канализация, холодного и горячего водоснабжения, отопления по подвалу ); Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во свопомогательных помещениях;Восстановление внутренней отделки во спомогательных помещениях.