## Петриков 2021 - 1
График строительства (реконструкции ) и финансирования жилых домов
на 2021 - 2022 год
КУДП "УКС Калинковичского района"
№ | Наименование обьекта | Заказчик | месяц | мощ |  | ПСД | дата | подрядчик | мат. |  |  | План на 2020г. |  |  |  | Капиталовложения в том числе по источникам финансирования (млн рублей/кв.м) | [12 empty] | Прогноз |  | №
п/п |  |  | ввода | ПОС | ПОС |  | начала | / | стен | Мощность |  | Ввод в эксплуатацию по кварталам |  |  |  | Кредиты | в том числе по кварталам |  |  |  | Респуб | ЧАЭС | Местн. | Беспр. |  |  | Ср-ва | Собств | остаток | кв.метров | п/п
|  |  |  | ед | кв.мет |  | стр-ва | проектный |  | кв. | кв | метров квадратных |  |  |  | банка |  |  |  |  | бюджет |  | бюджет | кредит | Ветхое | Субсид | пред. | ср-ва | ст-ти стр-ва | общ.
|  |  |  | квар |  |  | мес/год | институт |  | ед | м | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | [6 empty] | займы | населен | ц91/06г. | площади
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | 40 кв. жилой дом в мик-не "Северный" | ГП "УКС Кал-го р-на" | 12 | 8 | 2-3 кв |  | 6: 5; 7: не определен
| в г. Петриков (поз.11) Указ 240, |  | 2020 | 40 | 2100 | 2020 | 6: 2021; 7: Светлогорскгражданпроект; 10: КПД; 11: 40; 12: 2100; 16: 2100
2 | Многокв.ж.д. в в г.Петриков | КУП "Гомельское | 6 | 9 | 1-2 кв |  | 6: 9; 7: не определен
| по ул.Бумажкова КНР | областное УКС" | 2021 | 40 | 1682 | 2019 | 6: 2020; 7: Гомельоблстройпроект; 10: К (кр); 11: 40; 12: 1682; 14: 1682
3 | 40 кв. жилой дом в мик-не "Северный" | ГП "УКС Кал-го р-на" | 12 | 8 | 1-2-3 кв |  | 6: 4; 7: не определен
| в г. Петриков (поз.5) Указ 240, |  | 2021 | 59 | 3000 | 2020 | 6: 2021; 7: не определен; 10: КПД; 11: 59; 12: 3000; 16: 3000
| 40 кв. жилой дом | ГП "УКС Кал-го р-на" |  |  | 2-3 кв |  | 6: 7; 7: не определен
| в г. Петриков Указ 240 |  | 2022 | 40 | 2100 | 2021 | 6: 2021; 7: не определен; 10: к; 33: 2100
|  |  |  | 139 | 6782 |  |  | 0 | 0 | 139 | 6782 | 0 | 1682 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
село
| Индивидуальное строительство | [5 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ИТОГО | [8 empty] | 139 | 6782 | 0 | 1682 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## С ДОМАМИ БЕЛКАЛИЯ
График строительства (реконструкции ) и финансирования жилых домов
на 2021 - 2022 год
КУДП "УКС Калинковичского района"
№ | Наименование обьекта | Заказчик | месяц | мощ |  | ПСД | дата | подрядчик | мат. |  |  | План на 2021г. |  |  |  | Капиталовложения в том числе по источникам финансирования (млн рублей/кв.м) | [12 empty] | Прогноз |  | №
п/п |  |  | ввода | ПОС | ПОС |  | начала | / | стен | Мощность |  | Ввод в эксплуатацию по кварталам |  |  |  | Кредиты | в том числе по кварталам |  |  |  | Респуб | ЧАЭС | Местн. | Беспр. |  |  | Ср-ва | Собств | остаток | кв.метров | п/п
|  |  |  | ед | кв.мет |  | стр-ва | проектный |  | кв. | кв | метров квадратных |  |  |  | банка |  |  |  |  | бюджет |  | бюджет | кредит | Ветхое | Субсид | пред. | ср-ва | ст-ти стр-ва | общ.
|  |  |  | квар |  |  | мес/год | институт |  | ед | м | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | [6 empty] | займы | населен | ц91/06г. | площади
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Многокв. жилой дом по ул.Дружбы №2 | ГП "УКС Кал-го р-на" | 6 | 9 | 1-2-3кв |  | 6: 10; 7: "ОАО" Полесьестрой"
| в г. Петриков Указ 240 |  | 2021 | 40 | 2380 | 2019 | 6: 2020; 7: Гомельоблстройпроект; 10: к; 11: 40; 12: 2380; 15: 2380
2 | Многокв.ж.д. в в г.Петриков | КУП "Гомельское |  | 9 | 1-2 кв |  | 6: 5; 7: не определен
| по ул.Бумажкова КНР | областное УКС" | 2022 | 40 | 1682 | 2019 | 6: 2021; 7: Гомельоблстройпроект; 10: К (кр); 11: 40; 12: 1682; 14: 1682
| Многокв. жилой дом в мик-не "Северный-2" | ГП "УКС Кал-го р-на" | 12 | 6.5 | 1-2 -3кв |  | 6: 5; 7: не определен
| в г. Петриков (поз.5) Арендное 600м2 |  | 2021 | 60 | 3000 | 2021 | 6: 2021; 7: не определен; 10: КПД; 11: 60; 12: 300; 16: 3000
3 | Многокв жил.дом КПД в мик-не | ОАО "Беларуськалий" | 2 |  | 1-2-3 кв |  | 6: 5; 7: ОАО "ГДСК"
| "Северный-2"в г.Петриков, поз№1 |  | 2021 | 60 | 3637 | 2020 | 6: 2020; 7: ГОСП; 10: КПД; 11: 59; 12: 3637; 13: 3637
4 | Многокв жил.дом КПД в мик-не | ОАО "Беларуськалий" | 2 |  | 1-2-3 кв |  | 6: 10; 7: ОАО "ГДСК"
| "Северный-2"в г.Петриков, поз№6 |  | 2021 | 40 | 2300 | 2020 | 6: 2020; 7: ГОСП; 10: КПД; 11: 40; 12: 2100; 13: 2300
5 | Многокв жил.дом КПД в мик-не | ОАО "Беларуськалий" | 5 |  | 1-2-3 кв |  | 6: 11; 7: ОАО "ГДСК"
| "Северный-2"в г.Петриков, поз№2 |  | 2021 | 60 | 3300 | 2020 | 6: 2020; 7: ГОСП; 10: КПД; 11: 60; 12: 3300; 14: 3300
6 | Многокв жил.дом КПД в мик-не | ОАО "Беларуськалий" | 3 |  | 1-2-3 кв |  | 6: 12; 7: ОАО "ГДСК"
| "Северный-2"в г.Петриков, поз№7 |  | 2021 | 40 | 2300 |  | 6: 2020; 7: ГОСП; 10: КПД; 11: 40; 12: 2300; 13: 2300
7 | Многокв жил.дом КПД в мик-не | ОАО "Беларуськалий" | 5 |  | 1-2-3 кв |  | 6: 11; 7: ОАО "ГДСК"
| "Северный-2"в г.Петриков, поз№3 |  | 2021 | 60 | 3300 |  | 6: 2020; 7: ГОСП; 10: КПД; 11: 60; 12: 3300; 14: 3300
8 | Многокв жил.дом КПД в мик-не | ОАО "Беларуськалий" | 5 |  | 1-2-3 кв |  | 6: 12; 7: ОАО "МДСК"
| "Северный-2"в г.Петриков, поз№4 |  | 2021 | 60 | 3300 |  | 6: 2020; 7: ГОСП; 10: КПД; 11: 60; 12: 3300; 14: 3300
9 | Многокв жил.дом КПД в мик-не | ОАО "Беларуськалий" | 5 |  | 1-2-3 кв |  | 6: 12; 7: ОАО "ГДСК"
| "Северный-2"в г.Петриков, поз№8 |  | 2021 | 40 | 2100 |  | 6: 2020; 7: ГОСП; 10: КПД; 11: 40; 12: 2100; 14: 2100
10 | Многокв жил.дом КПД в мик-не | ОАО "Беларуськалий" | 5 |  | 1-2-3 кв |  | 6: 12; 7: ОАО "ГДСК"
| "Северный-2"в г.Петриков, поз№9 |  | 2021 | 40 | 2100 |  | 6: 2020; 7: ГОСП; 10: КПД; 11: 40; 12: 2100; 14: 2100
11 | Многокв жил.дом КПД в мик-не | ОАО "Беларуськалий" | 5 |  | 1-2-3 кв |  | 6: 12; 7: ОАО "ГДСК"
| "Северный-2"в г.Петриков, поз№10 |  | 2021 | 40 | 2100 |  | 6: 2020; 7: ГОСП; 10: КПД; 11: 40; 12: 2100; 14: 2100
12 | Много кв. жилой дом в мик-не "Северный -2" | ОАО "Беларуськалий" | 9 | 8 | 2-3 кв |  | 6: 5; 7: не определен
| в г. Петриков (поз.11) |  | 2022 | 40 | 2100 |  | 6: 2021; 7: не определен; 10: КПД; 11: 40; 12: 2100; 15: 2100
14 | 40 кв. жилой дом | ГП "УКС Кал-го р-на" |  |  | 2-3 кв |  | 6: 7; 7: не определен
| в г. Петриков Указ 240 |  | 2022 | 40 | 2100 | 2021 | 6: 2021; 7: не определен; 10: к; 33: 2100
|  |  |  | 660 | 35699 |  |  |  |  | 619 | 30699 | 8237 | 17882 | 4480 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0
село
| Индивидуальное строительство | [5 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ИТОГО | [8 empty] | 619 | 30699 | 8237 | 17882 | 4480 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100