**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности**

**ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ**

**по проведению оценки воздействия на окружающую среду**

**объекта «Путепровод на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин»**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС  | с 29 июля по 25 августа 2022 года |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности | с 26 августа по 31 октября 2022 года |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 01 августа по 31 октября 2022 года |
| Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС | с 01 ноября по 26 декабря 2022 года |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС\* | с 25 ноября по 26 декабря 2022 года |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям\*\* | с 27 декабря по 23 января 2023 года |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной) документации на государственную экологическую экспертизу | с 24 января по 01 марта 2023 года |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 01 февраля по 01 марта 2023 года |

*\* в случае обращения заинтересованных граждан и юридических лиц*

*\*\* в случае необходимости доработки (п.7.7. постановления Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 №47)*

Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться (в рамках сроков, регламентированных НПА).

***1. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и реализации***

Основанием для разработки обоснования инвестиций в возведение объекта является:

* Государственная программа «Дороги Беларуси» на 2021 – 2025 годы, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь №271 от 29.04.2022.
* Задание на разработку обоснования инвестиций в реконструкцию объекта Путепровод на км 272,865 автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин», утвержденным генеральным директором РУП «Гомельавтодор» 07.06.2022, согласованным первым заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 15.06.2022

Реконструируемый путепровод расположен на границе Житковичского и Петриковского районов Гомельской области на км 272,865 автомобильной дороги М–10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин (рисунок 1).

Путепровод и подходы к нему расположены на прямолинейном участке.

Категория подходов III, существующий габарит путепровода Г 9,19+2х0,85 схема 3х14,06 м, длина – 42,2 м.

Год строительства путепровода и подходов 1970. После ввода в эксплуатацию по путепроводу капитальные и текущие ремонты не проводились (данные отсутствуют). В 2013 году был выполнен текущий ремонт подходов, путем устройства тонкослойного покрытия.

Конструкция дорожной одежды подходов представлена слоем асфальтобетона толщиной 4 см, цементобетона толщиной 20 см.

Ширина существующего земляного полотна на подходах составляет от 14 до 16 м, высота насыпи до 8,5 м.

Путепровод и подходы обслуживает ДЭУ–48 г.Житковичи РУП «Гомельавтодор».

**Сведения о заказчике планируемой деятельности**

Заказчиком проекта строительства является республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гомельавтодор».

Основными направлениями деятельности является обеспечение надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния находящейся на балансе сети республиканских автомобильных дорог, их развитие, комфортное и безопасное передвижение по ним транспортных средств с установленной скоростью